## seguimiento
| FORMATO ELECTRÒNICO PARA PROGRAMA DE TRABAJO DEL SGC |  |  | Código: ITBAHÍA-CA-FE-12
| Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.1 |  |  | Revisión: 0
Página de
|  | año |  | 2018
|  | mes |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No | A C T I V I D A D | RESPONSABLES
1 | Revisión por la dirección | DIRECTOR / RD | P | bar: Junio 1; Diciembre 2
R | bar: Junio 1
2 | Actualización del Manual, y documentación del sistema | DIRECTOR / RD/GRUPO DIRECTIVO | P | bar: Junio 1
R | bar: Junio 4
3 | Auditoria interna Objetivo: Evaluar el establecimiento, la documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de los procesos del SGC-SGA, para determinar el cumplimiento con los requisitos de referencia durante la auditoría interna para los sistemas. Alcance: Proceso Educativo, que comprende desde la inscripción hasta la entrega del título y cédula profesional de licenciatura. | AUDITOR LIDER/GRUPO AUDITOR | P | bar: Mayo 4
R | bar: Mayo 4
4 | Reunión de análisis para: A)La revisión de informe de auditoría y evaluavión de los hallazgos. B) Revisión de causa raíz y acciones correctivas y preventivas. C) Determinación de necesidades de auditorias de seguimiento. | DIRECTOR /RD/GRUPO DIRECTIVO | P | bar: Junio 4
R | bar: Julio 1
5 | Distribución de informes de auditoría del SGC a la alta dirección. | RD | bar: Junio 2; Julio 1
P
6 | Seguimiento de los procesos en las diferentes áreas . | RD | R
7 | Auditoria de Recertificación ISO 9001:2015 | IMNC | P | bar: Agosto 4 to Septiembre 1
R
8 | Reunión de análisis para: A)La revisión de informe de auditoría y evaluavión de los hallazgos. B) Revisión de causa raíz y acciones correctivas y preventivas. C) Determinación de necesidades de auditorias de seguimiento. | DIRECTOR /RD | P | bar: Septiembre 2
R
9 | Auditorias de Servicio | RD/AUDITOR LIDER | P | bar: Mayo 3; Noviembre 4
R | bar: Mayo 4
10 | Determinación de ambiente de trabajo | DIRECTOR/REC. HUMANOS | P | bar: Noviembre 2
R
11 | Atención a no conformidades detectadas en auditorias de servicio | AREAS AUDITADAS | P | bar: Agosto 1 to Agosto 4
R
12 | Reunión de seguimiento de procesos | DIRECTOR / RD / GRUPO DIRECTIVO | P | bar: Octubre 3
R
| ELABORÓ |  |  | Junio 2: AUTORIZÓ
| MCyTE MIRIAM MARIEM ALVAREZ VELÁZQUEZ |  |  | Junio 2: M.T.A. ANGELICA AGUILAR BELTRÁN
| RD DEL SGC |  |  | Junio 2: DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS
Enero de 2015